| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ГУ «Управление здравоохранения ВКО» ____________М. Шоранов «10» января 2018г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор КГП на ПХВ «КДЦ г. Семей» УЗ ВКО Акимата ____________Ж. Молдагалиева «08» января 2018г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

на 2018 год

КГП на ПХВ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР г.СЕМЕЙ»

УЗ ВКО АКИМАТА

Контактные телефоны: приемная – 56-74-78; прямой – 56-94-00.

Телефон/Факс: 8(7222) 56-85-07

e-mail: skdc@mail.ru; skdc@inbox.ru ; kdc_semey@mail.kz  Сайт:  www.scdc.semstar.com

Семей 2018 год

Миссия: ОКАЗЫВАЯ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ОСНОВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, МЫ ПОМОГАЕМ СОХРАНИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА.

Политика в области стабилизации и конкурентноспособности МО:

Обеспечение непрерывного повышения качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями  международных стандартов, с использованием последних достижений научной медицины и международного опыта. Овладение и внедрение новейших технологий и совершенствование уровня профессиональной квалификации медицинских специалистов с целью достижения максимальной удовлетворенности и доверия пациентов и обеспечения конкурентоспособности предоставляемых медицинских услуг, развитие и расширение диапазона стационарозамещающей медицинской помощи и платных услуг, оптимизация межведомственных связей

Потребители медицинских услуг КДЦ г. Семей:

Взрослое и детское население ООВП – 25226 человек; городское население и жители сельских районов Восточно-Казахстанской области, МО заключившие договора по субподряду, работники предприятий Семейского региона.

Задачи:

- Обеспечение прав пациентов на получение своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи в объеме и на условиях, определенных действующим законодательством;

- Непрерывное улучшение качества предоставляемых медицинских услуг для обеспечения здоровья граждан Казахстана, тем самым создавая устойчивую конкурентоспособность на рынке медицинских услуг;

- Усиление внутриведомственного и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья 
граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;

- Совершенствование уровня профессионализма медицинских работников КДЦ;

- Достижение соотношения объема, ассортимента и качества услуг для обеспечения финансовой устойчивости, а также условий их оказания;

- Укрепление МТБ, как инструмента повышения качества  медицинских услуг;

- Непрерывный мониторинг удовлетворенности населения качеством медицинских услуг

Направления деятельности:

- Институциональное развитие

- Развитие кадровых ресурсов

- Первичная медико-санитарная помощь в рамках ГОБМП

- Консультативно-диагностическая помощь

- Инструментальная диагностика

- Лабораторная диагностика

- Консультативные услуги

- Платные услуги

Анализ текущей ситуации (выполнения целевых индикаторов):

|  | Целевой индикатор | План 2016г. | Факт 2016г. | План 2017г. | Факт 2017г. | План на 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие обоснованных (внешних) обращений граждан на некачественно оказанную медицинскую помощь | 0 | Всего -4 Обоснов.-2 Ч.обоснов-2 | 0 | Всего -6 Обоснов.-2 Ч.обоснов-2 Необоснованных -2 | 0 |
|  | Отсутствие внутрибольничных инфекций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отсутствие случаев развития осложнений при проведении манипуляций врачом или средним мед. персоналом, повлекшие за собой ухудшение состояния пациента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нарушения в преемственности со специализированными МО по своевременной передаче экстренных извещений на впервые выявленные инфекционные заболевания; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соответствие диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения (по результатам вн. аудита) | 92% | 92% | 92% | 93% | 92% |
|  | Случаи полипрогмазии при оказании стационарозамещающей медицинской помощи в дневном стационаре и бесплатно – льготном обеспечении лекарственными средствами пациентов на консультативных приемах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Достижение и удержание уровня категорированности врачей и средних медицинских работников | 80% и выше | 80% | 80% и выше | 80% | 80% и выше |
|  | 7.1. Врачей | 80% и выше | 80% | 80% и выше | 80% | 80% и выше |
|  | 7.2. Средних | 80% и выше | 80% | 80% и выше | 80% | 80% и выше |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг | 92% | 96,5% | 92% | 94% | 92% |
|  | Выполнение внутренних индикаторов качества | Выше 80% | 87% | Выше 80% |  | Выше 80% |

| Индикаторы ПМСП | 2016г | 2017 год | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общей заболеваемости на 5 % от прошлого года | 285 | 302 | 300 |
| Охват полицевым учетом женщин фертильного возраста не менее 95% | 98 % | 95% | Не менее 95% |
| Охват диспансеризацией женщин фертильного возраста с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями в 100% | 94% | 95% | Не менее 92% |
| Контрацепция женщин с высоким риском для вынашивания беременности (много рожавшие, часто делающие аборты, социально неблагополучные) в 100%; | 95,2%; | 94% | Не менее 95% |
| Предотвратимая детской и материнской смертности | 0 | 0 | 0 |
| Снижение уровня запущенных визуальных форм онкозаболеваний: рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, рак кожи, рак ротоглотки | 12 | 15 | 10 |
| Снижение смертности от БСК на 5%. | 156 на 100 000 | 178 на 100 000 | 170 на 100 000 |
| Выполнение объема скрининговых осмотров и исследований | 100% | 100% | 100% |
| Пройти сертификационный аудит по стандарту СТ РК ИСО 15189- 2015 в 2017 году | Сертификат № KZ.H. 17.1761 от 07.07. 2016г. | Акт | Переход к стандарту СТ РК ИСО 15189- 2015 в 2017 году |

Планируемые результаты:

- Уровень удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг выше 90%.

- Выполнение внутренних индикаторов качества выше 80%.

- Снижение на 20% с предыдущим годом обоснованных (внешних) обращений граждан на некачественно оказанную медицинскую помощь.

- Отсутствие внутрибольничных инфекций.

- Отсутствие случаев развития осложнений при проведении манипуляций врачом или средним мед. персоналом, повлекшие за собой ухудшение состояния пациента.

- Отсутствие нарушений в преемственности со специализированными МО по своевременной передаче экстренных извещений на впервые выявленные инфекционные заболевания.

- Соответствие диагностических мероприятий, протоколам диагностики и лечения (по результатам внутреннего аудита) не менее 92%.

- Отсутствие полипрогмазии при оказании стационарозамещающей медицинской помощи в дневном стационаре; бесплатно – льготном обеспечении лекарственными средствами пациентов на приемах.

- Достижение и удержание уровня категорированности врачей и средних медицинских работников не менее 80%..

- Снижение первичной заболеваемости среди прикрепленного населения на 5 % от прошлого года.

- Охват персонифицированным учетом женщин фертильного возраста не менее 95 %.

- Диспансеризация женщин фертильного возраста с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями – не менее 92%.

- Контрацепция женщин с высоким риском для вынашивания беременности (много рожавшие, часто делающие аборты, социально неблагополучные) не менее 95%.

- Отсутствие детской (от 0 до 5 лет) и материнской смертности, предотвратимой на уровне ПМСП.

- Ранняя диагностика визуальных форм онкозаболеваний: рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, рак кожи, рак ротоглотки .

- Снижение смертности от БСК на 5%.

- Удовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг не ниже 85%.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД:

- Обеспечение выполнения принципов СМК с переходом к стандарту СТ РК ИСО 15189- 2015;

- Обеспечение непрерывности, результативности и безопасности оказываемых услуг;

- Реализация Пилотных Проектов МЗ РК:

- Медицинские информационные системы

- Программа управления заболеваемостью на уровне ПМСП

- Управление человеческими ресурсами

- Улучшение имиджа КДЦ г. Семей;

- Совершенствование инфраструктуры производственной среды и материально-технической базы

- Внедрение современных ресурсосберегающих технологий;

- Внедрение (не менее 5) новых медицинских технологий;

- Открытие и развитие Центра амбулаторной хирургии;

- Развитие реабилитационных услуг;

- Развитие платных медицинских услуг.

Условия для выполнения плана на 2018г:

- Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью № 001585 DF от 17.05.2011г. с приложениями на виды деятельности, выданная Управлением здравоохранения ВКО;

- Свидетельство об аккредитации МЗ РК от 19.11.2014г., регистрационный № 773 на 4 года;

- Сертификат соответствия требованиям СТ. РК ИСО 9001- 2009 «Система менеджмента качества» КСС №0043526 от 07 июля 2015г. до 07 июля 2018года.

- Укомплектованность кадрами: врачами - 115; средними - 195;

- Оснащенность медицинским оборудованием по ТЭПу – 90,4% (по КДЦ, без ПМСП)

- РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Презентация по реализации годового плана на 2018г., направленного на выполнение Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы | Январь | Заведующие отделениями | Директор |
|  | Для выполнения целевого индикатора Программы: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 73 лет к 2020 году. - Оказание консультативно-диагностической помощи по ГОБМП и на платной основе в рамках КДП, - повышение территориальной доступности для населения востребованных лабораторно-диагностических методик | В течение года | , заведующие отделениями, эксперт, статистики, главная медицинская сестра | Заместители директора по медицинской части, по ПМСП, по экономическим вопросам |
|  | - Продолжить оснащение отделений современным медицинским оборудованием (не ниже 85% по ТЭП). - Дальнейшее развитие передовых технологий медицинской помощи: - Рациональное использование медицинского оборудования. | В течение года | заведующие отделениями, эксперт, статистики | Заместители директора по медицинской части, по экономическим вопросам |
|  | Укрепление кадровой политики: - укомплектованность врачами - 100%; - укомплектованность СМР – 100% - категорированность врачей не менее 80% - категорированность СМР не менее 80% Участие в научно-практических конференциях, мастер- классах, семинарах и др. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития врачей: - переподготовка медицинского персонала по потребности; - плановое повышение квалификации согласно плану отделений; - аттестация по графику; - освоение смежных специальностей: - врачи -1 смежная специальность - СМП - 2 смежные специальности Совершенствовать процедуру приема на работу (конкурс, собеседование, изучение резюме наличие категории или сертификата по профилю). | В течение года | , главная м/ сестра, зав отделениями, делопроизводитель | Заместители директора по медицинской части, ПМСП |
|  | Повышение роли обученного среднего персонала в обеспечении доступности медицинской помощи: | В течение года | заведующие отделениями, ВОП, старшие мед. сестры | Заместитель директора по медицинской части; Заместитель директора по ВОП, главная м/ сестра |
|  | Для снижения заболеваемости и смертности от онкопатологии Скрининг целевых групп населения по плану согласно приказу | В течение года | Заведующие отделениями терапии, педиатрии, КДЛ, ЦМЛ, ОЛД, ВОП, эндоскопии | Заместитель директора по медицинской части, Заместитель директора по ЦПМСП |
|  | Совершенствование профилактических мероприятий, диагностики основных социально-значимых заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, эндокринных заболеваний, глаукомы): | В течение года | Заведующие отделениями терапии, педиатрии, КДЛ, ОЛД, ООВП, ЗОЖ | Заместители директора по медицинской части, по ЦПМСП |
|  | Профилактика материнской и младенческой смертности: | В течение года | Заведующие отделениями | Зам. директора по мед. части, по ЦПМСП |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий по организации доступности, эффективности и преемственности медицинской помощи на всех этапах ее оказания. | Постоянно | Заместители директора, заведующие отделениями | Директор |
|  | Соблюдение стандартов, протоколов и методик диагностики и лечения заболеваний согласно НПД | Постоянно | Заместители директора по медицинской части, по ПМСП, Зав отделениями | Директор |
|  | Непрерывное совершенствование системы управления качеством медицинских услуг (исполнение Приказа МЗ и СР РК от 27.03.2015г. № 173 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг»: - Соответствие стандартам РК ИСО 15189- 2015 - Совершенствование деятельности СПП и ВК | В течение года | Заведующие отделениями, статистики, эксперт, Старшая м/с регистратуры, Старшие м/с отделений, м/с инфекционного контроля, СУКМУ. | Заместители директора по медицинской части, по ПМСП, Главная м/с |
|  | Совершенствовать политику предупреждения и управления рисками | В течение года | Заведующие отделениями, эксперт, Старшие м/с отделений, врач инфекционист, м/с инфекционного контроля, начальник ГО, инженер по ОТ и ТБ, АХО. | Директор Заместители директора по медицинской части, по ПМСП, Главная м/с |
|  | Дальнейшая модернизация и автоматизация работы с программным обеспечением, совершенствование локальной сети. | В течение года | тех отдел, зав. отделениями, заместители директора по медицинской части, по ЦПМСП | Директор |
|  | Мониторинг и актуализация НПА. | В течение года | Юрист | Зам. директора по мед.части |
|  | Совершенствовать взаимодействие с другими организациями здравоохранения и преемственность внутри учреждения. | В течение года | Зам. директора по мед. части, зав. отделениями | Директор |
|  | Отработка плана – графика выездов в организации комплексных бригад (ПМК) для проведения проф.осмотров на 2018 г. | Январь | Зам. директора по медицинской части, зав. отделениями | Директор |
|  | Продолжить оптимизацию работы стационарозамещающих коек Проводить анализ причин финансовых санкций и финансовых потерь. | В течение года | Зам. директора по мед. части эксперт внутреннего аудита | Директор |
|  | Своевременное оформление и подача заявок по КДЦ на медикаменты, оборудование, реагенты и расходный материал. | По плану | Фармацевт | Зам. директора по мед. части |
|  | Мониторинг бережливого производства | Ежемесячно | Зав отделениями, эксперт, фармацевт | Зам. директора по мед. части |
|  | Мотивация медицинских работников: Дальнейшее развитие проекта "Здоровые рабочие места" Поддержка программы "КДЦ - зона свободная от курения" Организация оздоровительных мероприятий (спорт.секция) Льготное санаторно-курортное лечение Обеспечение канц.товарами Компьютеризация рабочих мест Увеличение заработной платы за счет платных услуг и диф. оплаты труда: Оздоровительные пособия | В течение года | Заведующие отделениями, эксперт, старшие м/с отделений, контроля, СУКМУ. | Директор Заместители директора по мед. части, по ВОП, Зам. директора по экономическим вопросам |
|  | Активизировать деятельность Медицинского Совета. - врачебные и сестринские конференции, - семинарские занятия - заседания КИК | Согласно графикам, в течение года | Зам. директора по мед. части. | Директор |
|  | Участие в месячниках, декадниках и др. мероприятиях по ЗОЖ | В течение года | Врач ЗОЖ, зав. отделениями | Зам. директора по мед.части. |
|  | Активизировать работу лекторской и беседческой групп по пропаганде ЗОЖ, социально-значимым проблемам (Избыточный вес, онкозаболевания, эндокринные заболевания, заболевания сердечно – сосудистой системы). | По плану | ЗОЖ | Заместители директора по медицинской части, по ЦПМСП |
|  | Обеспечить своевременное и достоверное предоставление отчетов, информаций, аналитических справок в вышестоящие органы. | По требованию | Заведующие отделениями, Заместители директора по медицинской части, ПМСП, экономическим вопросам, эксперты | Директор |

Заместитель директора по медицинской части								Нуриденова Р.К.